Про проведення IV Всеукраїнської науково-
практичної конференції з міжнародною участю
«Студії з інформаційної науки, 
соціальних комунікацій та філології 
в сучасному світі»

Відповідно до Плану проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних (міжвузівських), університетських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій, семінарів, форумів, круглих столів з проблем вищої освіти і науки у Маріупольському державному університеті на 2026 рік:

НАКАЗУЮ:

1. Провести 22-23 жовтня 2026 року IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Студії з інформаційної науки, соціальних комунікацій та філології в сучасному світі» (далі – конференція).

2. Створити та затвердити організаційний комітет проведення конференції (Додаток 1).

3. Затвердити план підготовки та проведення конференції згідно з додатком 2.

4. Оплату участі у конференції здійснювати відповідно до затвердженого розрахунку вартості (додаток 3).

5. Головному бухгалтеру Дощік А. М. на підставі пропозицій організаційного комітету розробити кошторис витрат на підготовку та проведення конференції та подати його на затвердження в. о. ректора. Фінансування заходів конференції здійснювати відповідно до кошторису витрат.

6. Начальнику відділу інформації та зв’язків з громадськістю Дерев’янко О. А. забезпечити висвітлення заходу на офіційному сайті МДУ.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Демидову Ю. О.

Проєкт наказу вносить:

Завідувач кафедри 
інформаційної діяльності						В’ячеслав КУДЛАЙ

Виконавець: Кудлай В.О.

Додаток 1

до наказу МДУ

___________№ _____

Організаційний комітет IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 
з міжнародною участю «Студії з інформаційної науки, соціальних комунікацій та філології в сучасному світі» (22-23 жовтня 2026 року)

Демидова Ю.О., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики МДУ, голова оргкомітету

Мельничук І. В., кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету філології та масових комунікацій МДУ, заступник голови оргкомітету

Кудлай В. О., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри інформаційної діяльності МДУ, співголова робочої групи оргкомітету

Євмененко О. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології МДУ, співголова робочої групи оргкомітету

Іванова Т. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій МДУ, співголова робочої групи оргкомітету

Сабадаш Ю. С., доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології МДУ, голова громадської організації «Фонд збереження культурної спадщини Маріуполя», член оргкомітету

Федотова О. О., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри інформаційної діяльності МДУ, член оргкомітету

Петрова І. О., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності МДУ, член оргкомітету

Безчотнікова С. В., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри соціальних комунікацій МДУ, член оргкомітету

Трима Д. В., директор Центру збереження ідентичності тимчасово окупованих територій МДУ, член оргкомітету

Василенко Ю. С., директор комунального закладу культури «Донецька обласна наукова дитяча бібліотека», член оргкомітету

Виткалов В. Г., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету, член оргкомітету

Добровольська В. В., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри арт-менеджменту та інформаційних технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України», член Національної спілки документознавців України, член оргкомітету

Політова О. А., кандидат історичних наук, завідувач кафедри інформаційних комунікацій Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, член оргкомітету

Гріва Е., професор прикладної лінгвістики, Департамент початкової освіти, Університет Західної Македонії, член оргкомітету

Лісогор В. О., директор комунальної установи «Центральна міська публічна бібліотека Маріупольської міської ради з філіями», член оргкомітету.

Проєкт наказу вносить:

Завідувач кафедри

інформаційної діяльності						  В’ячеслав КУДЛАЙ

Додаток 2

до наказу МДУ

___________№ _____

План підготовки та проведення
IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю «Студії з інформаційної науки, соціальних комунікацій та філології в сучасному світі» (22-23 жовтня 2026 року)

| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальні | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка супровідної документації | до 31.07.2026 | члени оргкомітету |  |
| 2 | Розсилка інформаційних повідомлень про проведення конференції | до 31.07.2026 | члени оргкомітету |  |
| 3 | Приймання та опрацювання матеріалів доповідей конференції | 31.07.2026-15.10.2026 | члени оргкомітету |  |
| 4 | Формування програми заходів конференції | до 19.10.2026 | члени оргкомітету |  |
| 5 | Організація та проведення заходів у межах конференції | 22-23.10.2026 | члени оргкомітету |  |
| 6 | Підготовка резолюції конференції | до 23.10.2026 | члени оргкомітету |  |
| 7 | Складання звіту про проведення конференції | до 03.11.2026 | члени оргкомітету |  |
| 8 | Формування збірника матеріалів конференції у форматі PDF | до 16.11.2026 | члени оргкомітету |  |
| 9 | Оприлюднення електронного збірника матеріалів конференції | до 15.12.2026 | члени оргкомітету |  |

Проєкт наказу вносить:

Завідувач кафедри 
інформаційної діяльності						   В’ячеслав КУДЛАЙ

Додаток 3

до наказу МДУ

___________№ _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. ректора МДУ

______________ Тетяна МАРЕНА

«____» _____________ 2026 р.

РОЗРАХУНОК 
вартості участі у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції 
з міжнародною участю «Студії з інформаційної науки, соціальних комунікацій та філології в сучасному світі» (22-23 жовтня 2026 року)

27.07.2026

| № з/п | Номенклатура витрат | КЕКВ | Вартість участі (грн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Участь у конференції з публікацією тез та отриманням електронного збірника матеріалів | Оформлення сертифіката учасника (без вартості пересилання друкованого примірника) |
| Поточні витрати |  |  |  |  |
| 1 | Оплата праці робітників установи відповідно до посадових окладів та почасових ставок | 2111 | 44,29 | 13,29 |
| 2 | Нарахування на заробітну плату | 2120 | 11,91 | 3,57 |
| Інші поточні витрати |  |  |  |  |
| 3.1 | Канцелярські та господарські витрати | 2240 | 12,57 | 3,77 |
| 3.2 | Витрати на відрядження | 2250 | 6,43 | 1,93 |
| 3.3 | Оплата науково-дослідних послуг | 2720 | 3,57 | 1,07 |
| 3.4 | Оплата комунальних послуг | 2270 | 10,57 | 3,17 |
| 4 | Капітальні видатки | 3110 | 10,66 | 3,20 |
| РАЗОМ ВИТРАТ: |  |  | 100,00 | 30,00 |

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер							Анжеліка ДОЩІК

Начальник юридичного відділу					Вікторія ЛУКОВКА

Завідувач кафедри

інформаційної діяльності						В’ячеслав КУДЛАЙ